## Phase A (今〜6ヶ月)
ID | カテゴリ | タスク | 優先度 | 工数(h) | ステータス | 担当 | 備考
A01 | インフラ | GA4トラッキング設置 | ★★★ | 1 | 未着手 | Claude Code | layout.tsxに追加
A02 | インフラ | GSC登録・サイトマップ送信 | ★★★ | 0.5 | 未着手 | 手動
A03 | インフラ | CORS厳格化（* → naikanavi.com） | ★★★ | 1 | 未着手 | Claude Code | worker.js修正
A04 | 臨床ツール | /tools/ ディレクトリ設計・共通コンポーネント | ★★★ | 3 | 未着手 | Claude Code | Calculator共通コンポーネント
A05 | 臨床ツール | Tier1スコア14種 実装 | ★★★ | 14 | 未着手 | Claude Code | CHA2DS2-VASc, eGFR等
A06 | 臨床ツール | Tier2スコア16種 実装 | ★★☆ | 16 | 未着手 | Claude Code | RCRI, BMI, GCS等
A07 | 臨床ツール | Tier3スコア20種 実装 | ★☆☆ | 20 | 未着手 | Claude Code | SLEDAI, CDAI等
A08 | 臨床ツール | 各ツールSEO解説・FAQ・構造化データ | ★★★ | 10 | 未着手 | チャット | MedicalWebPage+FAQPage
A09 | 臨床ツール | 既存173記事との相互内部リンク設置 | ★★☆ | 5 | 未着手 | Claude Code
A10 | 抗菌薬ツール | eGFR/CrCl自動計算コンポーネント | ★★★ | 2 | 未着手 | Claude Code
A11 | 抗菌薬ツール | 主要20薬剤 腎機能別投与量テーブル | ★★★ | 8 | 未着手 | Claude Code | 添付文書ベース
A12 | 輸液計算 | 維持輸液計算（4-2-1ルール） | ★★☆ | 1 | 未着手 | Claude Code
A13 | 輸液計算 | Na/K補正・自由水欠乏量計算 | ★★☆ | 2 | 未着手 | Claude Code
A14 | 輸液計算 | ステロイド換算ツール | ★★☆ | 1 | 未着手 | Claude Code
A15 | 輸液計算 | インスリンスライディングスケール | ★☆☆ | 1 | 未着手 | Claude Code
A16 | テンプレ強化 | 文字数カウンター（リアルタイム表示） | ★★★ | 2 | 未着手 | Claude Code | J-OSLER推奨文字数との対比
A17 | テンプレ強化 | 検査値自動挿入テンプレ | ★★☆ | 4 | 未着手 | Claude Code | 疾患ごとの必須検査値一覧
A18 | テンプレ強化 | 考察テンプレ強化（bio-psycho-social） | ★★☆ | 3 | 未着手 | Claude Code
A19 | テンプレ強化 | 推奨参考文献の自動出力 | ★☆☆ | 3 | 未着手 | Claude Code
A20 | テンプレ強化 | コピペ用プレーンテキスト出力 | ★★☆ | 1 | 未着手 | Claude Code

## Phase B (6〜18ヶ月)
ID | カテゴリ | タスク | 優先度 | 工数(h) | ステータス | 担当 | 備考
B01 | 収益化 | BOOTH年間パス商品設計（¥9,800/年） | ★★★ | 2 | 未着手 | 手動 | BOOTH管理画面
B02 | 収益化 | アフィリエイト提携（医師転職サイト） | ★★☆ | 3 | 未着手 | 手動 | m3 CAREER, 民間医局等
B03 | 収益化 | キャリア記事にアフィリエイトCTA設置 | ★★☆ | 2 | 未着手 | Claude Code | L/M/Nクラスター
B04 | 問題演習 | Claude API連携 問題生成 | ★★☆ | 10 | 未着手 | Claude Code | worker.js改修
B05 | 問題演習 | 弱点分析AIコーチ | ★☆☆ | 8 | 未着手 | Claude Code | 正答率データから学習プラン
B06 | 問題演習 | スペーシング学習（忘却曲線） | ★☆☆ | 6 | 未着手 | Claude Code
B07 | 当直マニュアル | /guide/ ディレクトリ設計 | ★★☆ | 2 | 未着手 | Claude Code
B08 | 当直マニュアル | 救急対応フローチャート10種 | ★★☆ | 20 | 未着手 | チャット | 胸痛・意識障害・発熱等
B09 | 当直マニュアル | 当直指示テンプレジェネレーター | ★★★ | 10 | 未着手 | Claude Code | 不眠時・発熱時・疼痛時
B10 | 当直マニュアル | 鑑別診断フローチャート10種 | ★★☆ | 15 | 未着手 | チャット | 低Na・貧血・肝障害等
B11 | ダッシュボード | ユーザー分析（登録推移・DAU/MAU） | ★★☆ | 5 | 未着手 | Claude Code | /admin強化
B12 | ダッシュボード | 収益分析（ARPU・LTV） | ★☆☆ | 3 | 未着手 | Claude Code
B13 | ダッシュボード | SEOダッシュボード（GSC連携） | ★☆☆ | 5 | 未着手 | Claude Code
B14 | SEO新規記事 | ガイドライン要約記事20本 | ★★☆ | 40 | 未着手 | チャット | 高血圧・糖尿病・心不全等
B15 | SEO新規記事 | 書類テンプレ記事（紹介状・死亡診断書等） | ★☆☆ | 10 | 未着手 | チャット | カテゴリB

## Phase C (18〜30ヶ月)
ID | カテゴリ | タスク | 優先度 | 工数(h) | ステータス | 担当 | 備考
C01 | 法人化 | 合同会社設立 | ★★★ | 4 | 未着手 | 手動 | freee会社設立等
C02 | 法人化 | バーチャルオフィス契約 | ★★★ | 1 | 未着手 | 手動 | 年5万円程度
C03 | 法人化 | 法人口座開設 | ★★★ | 2 | 未着手 | 手動
C04 | 決済 | Stripe連携実装 | ★★★ | 8 | 未着手 | Claude Code
C05 | 決済 | サブスクプラン設計・実装 | ★★★ | 10 | 未着手 | Claude Code | 無料/¥980/¥1,980
C06 | 決済 | 特商法表記ページ更新（法人名義） | ★★★ | 1 | 未着手 | Claude Code
C07 | 広告 | 広告掲載ページ作成 | ★☆☆ | 2 | 未着手 | Claude Code | PV10万超えたら
C08 | コンテンツ | 追加ツール50種（合計100種） | ★★☆ | 50 | 未着手 | Claude Code
C09 | リマインド | J-OSLER期限リマインド機能 | ★★☆ | 10 | 未着手 | Claude Code
C10 | リマインド | メール通知（任意登録） | ★☆☆ | 5 | 未着手 | Claude Code

## 完了済み
ID | カテゴリ | タスク | 優先度 | 工数(h) | ステータス | 担当 | 備考
D01 | SEO記事 | 173記事投入完了（18クラスター A-R） | — | — | 完了 | チャット | 2026-03-14
D02 | 技術基盤 | Phase 0: MDX変換修正 | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-09
D03 | 技術基盤 | Phase 0: 法的ページ作成 | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-09
D04 | 技術基盤 | Phase 1: テクニカルSEO改善（全項目） | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-09〜14
D05 | 技術基盤 | Phase 1: 構造化データ拡充（全項目） | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-09〜14
D06 | 技術基盤 | Phase 1: 内部リンク構造設計 | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-14
D07 | 技術基盤 | Phase 2: 記事量産パイプライン構築 | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-10
D08 | デザイン | Phase 3: UIリデザイン（モバイル最適化） | — | — | 完了 | Claude Code | 2026-03-14
D09 | 戦略 | EXIT戦略ドキュメント作成 | — | — | 完了 | チャット | 2026-03-14
D10 | 戦略 | 競合分析（m3/HOKUTO/ケアネット/メドピア） | — | — | 完了 | チャット | 2026-03-14
D11 | 戦略 | 2階建てビジネスモデル設計 | — | — | 完了 | チャット | 2026-03-14
D12 | 戦略 | 収益予想・売却評価額算定 | — | — | 完了 | チャット | 2026-03-14